ごちゃまぜメイカーズラボ（仮）

企画書　v2

2026年6月18日　加藤智康

学生・診断士・企業が「肩書きを脱いで」一緒に考える場。答えを持ち寄るのではなく、問いを持ち寄る。

# 背景

- エスケー鉱産（星野社長）が取り組む「みらいを紡ぐプロジェクト」をベースに、愛知学院大学（津田先生）との連携が始まった

- 4月のNPOカンファレンスで津田先生と出会い、メール交換・対面打合せを経て企画が具体化（約2ヶ月）

- サイボウズ、CRファクトリーとの連携にも了承済み

# このラボでやること

- 学生・中小企業診断士（4名）・企業・加藤が集まり、月1〜2回のセッションを開く

- 最初のテーマは「何にするか」から全員で考える（白紙スタート）

- 鉱石・廃材などのサンプルを使ったワーク、問いを出し合うセッション形式

- 学生が「やらされている感」にならない設計を意識する

# 活動の流れ（みらいを紡ぐプロジェクトとの接続）

Step 1　8月のイベントにボランティアとして参加（体験・観察）

Step 2　体験をもとに次回の企画をチームで提案

Step 3　提案が承認されたら実施する（学生が主役）

# 参加メンバーと役割

| 参加者 | 持ち寄るもの・役割 |
| --- | --- |
| 学生（愛知学院大学） | 疑問・感性・現代の生活感覚／発見者・提案者 |
| 中小企業診断士 4名 | 専門知識・構造化力／うち1名がファシリ担当 |
| 星野社長・宮本さん（エスケー鉱産） | 事業の現実・資源業界の文脈／プロジェクトオーナー |
| 津田先生（愛知学院大学） | 教育的視点・学習の質の保証／教育監修者 |
| 加藤（ファシリテーター） | 場の設計・段取り・関係調整 |

# 体制・意思決定

責任者　エスケー鉱産・星野社長（プロジェクトオーナー）

意思決定　学生+関係者が検討した内容を、星野社長・宮本さん・加藤で確認・承認

教育監修　津田先生に「教育監修者」として関わってもらう。名目ではなく、学生が「使われている」と感じたら即見直せる権限を持つ

資金面　愛知学院大学「シャチ活チャレンジ応援金」の活用を検討

# 最初の3回のイメージ

第1回　肩書きなしの自己紹介・体験ワーク・問いを出し合う

第2回　問いを絞る・チームを作る

第3回　小さく動かしてみる・振り返る

# 津田先生とのやりとりで確認できたこと

| 津田先生のご質問 | 回答 |
| --- | --- |
| 学生は具体的に何をするのか | やりたいことを見つけ、提案する。採用されたら実施する。「やらされる」ではなく「自分で動く」が基本 |
| ボランティア参加と企画提案はどうつながるのか | 8月イベントに参加→体験をもとに次回の企画を提案→承認されたら実施、というサイクルを想定 |
| プロジェクトの責任者は誰か | エスケー鉱産・星野社長がプロジェクトオーナー |
| 意思決定はどのように行われるのか | 学生と関係者が検討した内容を、星野社長・宮本さん・加藤で確認・承認する。津田先生にも加わってもらえると心強い |
| 活動をどのような体制で支えるのか | 津田先生に「教育監修者」として関わってもらう。学生が「使われている」と感じたら即見直せる権限を持ってもらう |
| 学部教育とどう関連するのか | ゼミのフィールドワーク型実践として位置づけ。シャチ活チャレンジ応援金・デジタルバッジとの連携も検討 |
| 学生が主体的に参加できるのか | 学生専用の議題枠を毎回設ける。学生の合意なしに進まないルールを全員で共有する |

# 次のステップ

- 三者会談（星野社長・津田先生・加藤）で骨格を合意する

- 学生へのガイダンス（7月）

- 第1回セッション（8月以降）