ごちゃまぜメイカーズラボ（仮）

企画書　v3

2026年6月18日　加藤智康

専門家も、学生も、地域の人も、「答えを持ち寄らず、問いを持ち寄る」場。そのごちゃまぜが、学びになる。

# このラボが目指すこと — 4者それぞれの意義

| ステークホルダー | このラボで得る意義 |
| --- | --- |
| 学生（愛知学院大学） | 実社会で「問いを立てて動く」体験。多様な大人と対等に関わる力。キャリア形成への接続 |
| 関わる大人 （地域社会人＋診断士等 専門家ボランティア） | 専門性を活かしながら地域・次世代とつながる。専門家も「正解を持ち込まない場」で自分を問い直す機会 |
| エスケー鉱産 （アンカー企業） | 地域・次世代とのつながり。新しい視点の獲得。地域のハブとしての役割確立 |
| 関わる地域企業 | 産学連携・地域貢献の実践。多様な専門家・学生との協働。他社との横のつながり |

# 「ごちゃまぜ」の設計思想

- 診断士等の専門家ボランティアと、地域の一般社会人を混在させる

- 「専門家から教わる」のではなく「専門家も含めた全員が一緒に問いを立てる」

- 参加者は固定しない。地域に開いていくことで多様性が生まれる

- 学生にとっては「教室では会えない多様な大人」と対等に関わる体験になる

# 活動の流れ

Step 1　8月のイベントにボランティアとして参加（体験・観察）

Step 2　体験をもとにチームで企画提案（学生が主役）

Step 3　承認されたら実施。振り返りを次の企画につなげる

# 参加メンバーと役割

| 参加者 | 持ち寄るもの・役割 |
| --- | --- |
| 学生（愛知学院大学） | 疑問・感性・現代の生活感覚 → 発見者・提案者 |
| 地域の大人（多様な職種・オープン） | 生活者としての経験・地域の実情 → 一緒に考える人 |
| 専門家ボランティア（診断士等） | 専門知識・構造化力 → 壁打ち相手（答えは持ち込まない） |
| エスケー鉱産（星野社長・宮本さん） | 事業の現実・資源業界の文脈 → プロジェクトオーナー・場の提供 |
| 地域企業（参加企業） | 各社の課題・視点 → 協働パートナー |
| 津田先生（愛知学院大学） | 教育的視点 → 教育監修者・学習の質を保証 |
| 加藤（ファシリテーター） | 場の設計・段取り・関係調整 |

# 体制・意思決定

責任者　エスケー鉱産・星野社長（プロジェクトオーナー）

意思決定　学生＋関係者の検討内容を、星野社長・宮本さん・加藤で確認・承認

教育監修　津田先生（名目でなく実質的に。学生が「使われている」と判断したら即見直せる権限を持つ）

# 最初の3回のイメージ

第1回　肩書きなしの自己紹介・体験ワーク（専門家も学生も同じ条件）・問いを出し合う

第2回　問いを絞る・チームを作る（関心の重なりでチーム編成）

第3回　小さく動かしてみる・振り返る

# 地域への広がり構想

Year 1　愛知学院大学×エスケー鉱産で基盤をつくる。多様な大人が参加できる入り口を設計

Year 2　地域企業・他大学への拡張。専門家ボランティアのネットワーク化

Year 3　地域に根づく継続的なプラットフォームへ

# 次のステップ

- 三者会談（星野社長・津田先生・加藤）で骨格を合意する

- 「関わる大人」の募集方法・入り口設計を検討する

- 学生へのガイダンス（7月）

- 第1回セッション（8月以降）