ごちゃまぜメイカーズラボ（仮）

企画書

2026年6月18日　加藤智康

エスケー鉱産 × 愛知学院大学

学生・診断士・企業が「肩書きを脱いで」一緒に考える場。　答えを持ち寄るのではなく、問いを持ち寄る。

■ 背景

- エスケー鉱産（星野社長）が取り組む「みらいを紡ぐプロジェクト」をベースに、愛知学院大学（津田先生）との連携が始まった

- 2026年4月のNPOカンファレンスで津田先生と出会い、メール交換・対面打合せを経て企画が具体化

- 学生に「ボランティア参加→企画提案→採用されたら実施」という継続的な関わり方を提案している

■ このラボでやること

- 学生・診断士等専門家ボランティア・企業・加藤が集まり、月1〜2回のセッションを開く

- 最初のテーマは「何にするか」から全員で考える（白紙スタート）

- 鉱石・廃材などのサンプルを使ったワーク、問いを出し合うセッション形式

- 専門家が「答えを教える」のではなく、全員が一緒に問いを立てる場にする（←「ごちゃまぜ」の核心）

- 学生が「やらされている感」にならない設計を最優先にする

■ 参加メンバーと役割

| 参加者 | 持ち寄るもの |
| --- | --- |
| 学生（愛知学院大学） | 疑問・感性・現代の生活感覚 |
| 中小企業診断士等（専門家ボランティア） | 専門知識・構造化力。ただし「答えを持ち込まない」約束で参加 |
| 星野社長・宮本さん（エスケー鉱産） | 事業の現実・資源業界の文脈・場の提供 |
| 津田先生（愛知学院大学） | 教育的視点・学習の質を見守る役（教育監修者） |
| 加藤（ファシリテーター） | 場の設計・段取り・関係調整・プロジェクト責任者 |

■ 4者それぞれにとっての意義

このラボは「誰かのために何かする」場ではなく、関わる全員が意義を感じる設計にする。

| ステークホルダー | このラボで得る意義 |
| --- | --- |
| 学生 | 実社会で「問いを立てて動く」体験。多様な大人と対等に関わる力 |
| 関わる大人 | 専門性を活かしながら地域・次世代とつながる。自分の専門を問い直す機会 |
| エスケー鉱産 | 地域ハブとしての役割。新しい視点の獲得。地域企業とのつながり |
| 地域企業（参加企業） | 産学連携・地域貢献。専門家・学生との協働 |

■ 最初の3回のイメージ

- 第1回：肩書きなしの自己紹介・体験ワーク・問いを出し合う

- 第2回：問いを絞る・チームを作る

- 第3回：小さく動かしてみる・振り返る

■ 津田先生の懸念への回答

| 懸念 | 私たちの回答 |
| --- | --- |
| 体制・責任者が誰か | 加藤がプロジェクト責任者。星野社長がオーナー。津田先生が教育監修者として実質的に関与 |
| 学部教育との関連 | ゼミのフィールドワーク型実践として位置づけ。津田先生が学内調整役 |
| 学生が使われる側にならないか | 学生専用の議題枠を毎回設ける。学生の合意なしに進まないルール |
| 意思決定の仕組み | 三者（星野・津田・加藤）が骨格を合意。加藤がファシリ兼責任者として最終調整 |

■ 学生がやる気になる仕組み（v4新規）

大学の制度に頼らず、プロジェクト側で設計できる仕組みを用意する。

◆ やる気の構造（設計の核心）

参加する → 自分でテーマを見つける → 提案する → 採用される → 実施する → 記録・証明される → 就活・SNSに使える

この連鎖が全部設計されていれば、「やる気」は外から与えなくていい。

◆ プロジェクト独自で実施できる5つの仕組み

| 仕組み | 内容 |
| --- | --- |
| ① 参加証明書（独自発行） | エスケー鉱産×ごちゃまぜメイカーズラボ名義で発行。参加回数・貢献内容を記載。就活でそのまま使える形に |
| ② Open Badge（独自発行） | 一般財団法人オープンバッジ・ネットワーク経由で発行。大学の制度に依存しない。SNS・マイナビ等に貼れる |
| ③ 活動ポートフォリオシート | 毎回「今日気づいたこと・貢献したこと」を1枚記録。累積で成長が見える。就活の「ガクチカ」素材になる |
| ④ 提案採用・実績の文書化 | 採用された企画は企業代表者署名入りで文書化。「提案したら本当に動いた」体験が最強のモチベーション |
| ⑤ 発信支援 | SNS・noteでの活動発信をサポート。就活・大学院進学で「話せるエピソード」をつくる |

■ 地域展開のイメージ

- Year 1：愛知学院大学の学生×診断士×エスケー鉱産でラボを起動。1〜2企業が参加

- Year 2：参加企業・大人が口コミで広がる。地域の多様な職種・業種から人が集まる

- Year 3：他大学・地域団体との連携。愛知全域にごちゃまぜの場を広げる

参加者は固定しない。地域に開いていくことで多様性が生まれ、場の価値が高まる。

■ 次のステップ

- ① 三者会談（星野社長・津田先生・加藤）で骨格を合意する

- ② 学生へのガイダンス（7月）

- ③ 第1回セッション（8月以降）

作成：加藤智康　2026年6月18日　ver.4