WPC2029 学生アドボカシープロジェクト

パーキンソン病の課題に、自分たちの専門性で向き合う仲間を探しています

主催：NPO法人てんびん　2026年

1. このプロジェクトでやること

WPC2029（世界パーキンソン病学会）での学生発表を目指し、NPO法人てんびんと連携した高校・大学が、それぞれのテーマ・専門性を持ち寄って共同プロジェクトを進めます。

- 発表の形式・分野・規模は問いません（映像・アート・学術研究・政策提言・ワークショップなど）

- テーマはてんびんが決めるのではなく、参加校が自ら設定します

- 2026年の参加校募集から始め、2029年のWPC発表まで継続する3年間のプロジェクトです

2. 参加メンバーと役割

| 役割 | 内容 |
| --- | --- |
| コーディネーター（NPO） | 場の設計・当事者へのアクセス提供・参加校間の連携仲介 |
| 実績パートナー校 | 先行事例の共有・新規参加校へのロールモデル提供 |
| 参加校（高校・大学） | 各校のテーマ設定・主体的な活動・WPC2029での発表 |
| パーキンソン病当事者・家族 | 活動への協力・意見提供・アドボカシーの受け手・発信の当事者 |

3. ステークホルダーそれぞれの意義

| ステークホルダー | この企画から得られる意義 |
| --- | --- |
| NPO法人てんびん | 若い世代との連携による活動の広がり・WPC2029での国際発信力強化 |
| 参加校の学生（共通） | 国際学会での発表実績・本物の社会課題への実践参加・異分野連携体験 |
| 高校生 | 総合型選抜での活動実績・社会へ提言する体験 |
| 大学生 | 研究・就活における実績・社会実装の経験 |
| パーキンソン病当事者・家族 | 多様な視点からのアドボカシー・社会的孤立の軽減・次世代との対話 |

4. 最初の3回のイメージ

| 回 | 時期（目安） | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 第1回 | 2026年内 | キックオフ——てんびんの活動紹介、パーキンソン病当事者との交流、各校のテーマ発表（仮） |
| 第2回 | 2027年前半 | 中間共有——各校の活動進捗を持ち寄り、相互フィードバック |
| 第3回 | 2027年後半〜 | 国内中間発表——WPC2029に向けた発表練習・内容ブラッシュアップ |

5. 懸念への回答

Q：学生がお客様になってしまうのでは？

A：参加の条件を明示し、自己選別を促します。以下の条件を満たさない場合はお断りします。

- 自分たちの視点・テーマを持っていること

- 主体的に動けること（「参加させてもらう」スタンスは不可）

- 定期連携（年数回）に参加できること

「前向きな人だけを集める」ために、募集の段階から条件を正直に伝え、納得した学生・チームだけを迎えます。

6. 次のステップ

- 参加校の募集開始（2026年内）

- キックオフミーティングの設計・日程調整

- WPC2029の発表申し込みに関する情報収集

- 参加校との定期連携の仕組みづくり（オンライン / 対面の組み合わせ）

2026年6月　NPO法人てんびん