WPC2029 学生アドボカシープロジェクト

パーキンソン病の課題に、自分たちの専門性で向き合う仲間を探しています

主催：NPO法人てんびん　2026年

1. このプロジェクトでやること

NPO法人てんびんと連携した高校・大学が、パーキンソン病に関するテーマを「半年サイクル」で探究・発表するプロジェクトです。

【半年サイクル制】

- 各期の参加チームは、半年間テーマを探究し、期末に国内発表の場で成果を発表します

- 発表で終わりではなく、次の期のチームがそのテーマを掘り下げるか、実践へ発展させるかを引き継ぎます

- メンバーは期ごとに変わってよい。「人」ではなく「テーマと知見」が積み重なる構造です

【WPC2029への発信】

- てんびんが複数期にわたる成果を整理・統合し、世界パーキンソン病学会（WPC2029）で発信します

- 発表の形式・分野は問いません（映像・アート・学術研究・政策提言・ワークショップなど）

2. 参加メンバーと役割

| 役割 | 内容 |
| --- | --- |
| コーディネーター（NPO） | 場の設計・当事者へのアクセス提供・各期の進行管理・WPC2029への蓄積整理 |
| 参加チーム（高校・大学） | 半年間のテーマ探究・期末発表。複数校混合チームも可 |
| 次期参加チーム | 前期の成果を受け取り、テーマをどう継承・発展させるかを自ら設計する |
| パーキンソン病当事者・家族 | 活動への協力・意見提供・各期の発表に参加 |

3. ステークホルダーそれぞれの意義

| ステークホルダー | この企画から得られる意義 |
| --- | --- |
| NPO法人てんびん | 若い世代との継続的な連携・テーマの蓄積・WPC2029での国際発信力強化 |
| 参加チームの学生（共通） | 半年間の実践経験・国内発表の実績・本物の社会課題への参加・異分野連携体験 |
| 高校生 | 総合型選抜での活動実績・社会へ提言する体験（半年で完結するため参加しやすい） |
| 大学生 | 研究・就活における実績・社会実装の経験（ゼミ・研究室単位での参加も可） |
| パーキンソン病当事者・家族 | 多様な視点からの継続的なアドボカシー・次世代との継続的な対話 |

4. サイクルとテーマ継承のイメージ

以下はテーマが「スティグマと学生」から発展する場合の例です。実際のテーマは参加チームが設定します。

| 期 | テーマの方向 | 活動・発表のイメージ（例） |
| --- | --- | --- |
| 第1期（半年） | 探究・提言 | 「パーキンソン病のスティグマと学生にできること」を調査し、医療者・行政への提言を発表 |
| 第2期（半年） | 掘り下げ | 前期の提言を受け、「スティグマを減らす映像表現」をテーマにアニメーション制作・上映 |
| 第3期（半年） | 実践・展開 | 映像を使った出前授業を設計・実施。高校生向けパーキンソン病啓発プログラムとして展開 |
| WPC2029 | てんびんが統合・発信 | 3期分の成果をてんびんが整理し、「日本の学生×PD」として国際学会で発表 |

※ 各期のテーマは次期チームが自由に設定します。前期を掘り下げるか、全く新しい角度で入り直してもかまいません。

5. 懸念への回答

Q：学生がお客様になってしまうのでは？

A：半年サイクル制にすることで、この問題を構造的に解決します。

- 参加は半年間の完結型。「3年間続けなければ」というプレッシャーがない

- 期末発表が必須なので、参加するだけで終わる構造になっていない

- 前期の成果をどう使うかを自分たちで設計するため、次期チームも主体的に関わる

それでも以下の3条件を参加の前提として明示し、自己選別を促します：

- 自分たちの視点・テーマを持っていること

- 主体的に動けること（「参加させてもらう」スタンスは不可）

- 定期連携（月1〜2回程度）に参加できること

6. 次のステップ

- 第1期の参加チーム募集開始（2026年内）

- キックオフミーティングの設計・日程調整

- 国内発表の場の設計（開催時期・場所・形式）

- テーマ継承の仕組みづくり（引き継ぎ資料・記録のフォーマット）

- WPC2029の発表申し込みに関する情報収集

2026年6月　NPO法人てんびん