研究計画書および研究指導計画書

| 研究科・課程 | 大学院データサイエンス研究科 修士課程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 氏名 | 加藤智康 | 学籍番号 | 250504 |
| 主指導教員名 | 奥田 真也 | 副指導教員名 | 三澤 哲也 |
| 研究課題名 | 名古屋市における最狭義のNPO法人の経営効率性分析 |  |  |

【研究計画】（学生が記述）

- 研究の学術的背景

1998年に特定非営利活動促進法が制定され、現在では約4万のNPO法人が活動している。これらの法人は、行政では十分に対応しきれない社会課題の解決において重要な役割を担っている。一方で、NPO法人の持続的な運営に関する定量的な分析や、活動成果を評価する枠組みは十分に整備されているとは言い難い。特に、NPO法人は活動分野や財務構造の多様性が大きく、企業を対象とした従来の経営分析手法をそのまま適用することが困難である。このような背景から、NPO法人の異質性を考慮しつつ、効率性を適切に評価する分析手法の確立が求められている。

※本研究で対象とする「最狭義のNPO法人」とは、特定非営利活動促進法に基づいて設立された法人に限定し、任意団体や公益法人等は対象外とする。

- 研究目的

本研究は、名古屋市に所在する特定非営利活動法人を対象に、経営効率性を定量的に評価し、その差異を生み出す要因を明らかにすることを目的とする。特に、NPO法人が有する活動内容や財務構造の異質性に着目し、同質的なグループに分類した上で効率性を比較することで、持続的な組織運営に資する知見を導出する。

- 研究の内容と方法

1．名古屋市に所在する特定非営利活動法人531法人を対象とし、特定非営利法人ボランタリネイバーズより提供された令和3年度の財務データ、ならびに内閣府NPOポータルサイトのNPOの分類情報を用いて分析用データセットを構築する。1年次に計画していた小規模サンプルによる分析から発展し、大規模データに基づく実証分析を行う。

2．包絡分析法（DEA）にBootstrap法（Simar & Wilson, 1998）を適用したBootstrap DEAを用い、各NPO法人の経営効率性を測定する。本研究では可変収穫（VRS）を前提としたBCCモデルを採用し、入力変数には人件費および事業費等、出力変数には事業収益等を設定する。また、Bootstrap法により効率値のバイアス補正および信頼区間の推定を行う。

3．NPO法人は活動分野や財務構造に大きな異質性を有するため、DEAの前提である同質性を満たすことが課題となる。そこで、潜在クラス分析（Latent Class Analysis: LCA）を用いて、財務構造（人件費比率、事業費比率、自主財源比率等）に基づく類型化を行う。これにより同質的なグループを形成し、類型ごとの効率性の比較および差異の要因分析を行う。

4．DEAの分析結果に基づき、各類型における効率性の高い団体および低い団体を抽出し、ヒアリング調査を実施する。調査では活動実態、資金調達方法、組織運営上の課題等を整理し、定量分析と定性分析を統合することで、NPO法人の持続的運営に資する要因を明らかにする。

- 研究スケジュール

| 1年次 | 当初の計画（1年次に記載） 2025年 4月～10月 先行論文とDEA、SFAについての研究 2025年10月～12月 方法決定と、対象NPO及び活動分野を選定 2026年 1月～ 3月 データ等準備と分析 |
| --- | --- |
| 2年次 | 当初の計画（1年次に記載） 2026年 3月～ 8月 結果の考察と論文作成 |
|  | 進捗状況（2026年3月末時点） 2025年4月～7月 先行論文・書籍によりDEA（包絡分析法）およびSFAに関する学習を実施。特にBootstrap DEA（Simar & Wilson, 1998）の理論的背景と実装方法を重点的に手法を検討。 2025年10月22日にデータ提供元で、NPO会計評議委員も務めたボランタリネイバーズ理事長とディスカッション 2025年10月～12月 対象NPO法人の絞り込みを実施。 2026年1月～ 3月 内閣府NPOポータルサイトおよびボランタリネイバーズ提供データを基に、データ収集・整備を実施。入力変数（人件費・事業費）および出力変数（事業収益・受益者数等）の設計を完了した。 修正研究計画（2年次） 2026年4月～6月 データ整備およびBootstrap DEAによる効率性分析の実施（バイアス補正および信頼区間の推定を含む） 2026年6月～7月 潜在クラス分析（LCA）によるNPO法人の類型化および類型別効率性の比較分析 2026年7月～9月 効率性の高低に基づく対象法人の選定およびヒアリング調査の実施 2026年9月～12月 定量分析および定性分析の統合、考察の整理、修士論文の執筆・修正・提出 |

【研究指導計画】（主指導教員が記述）

- 研究指導内容及び方法について

  - 1年次（1年次に記載）

  - 2年次（２年次に記載）

- 研究指導計画

| 1年次 | 当初の研究指導計画（1年次に記載） |
| --- | --- |
| 2年次 | 当初の研究指導計画（1年次に記載） |
|  | 研究指導計画の修正（2年次に記載） |

【記入方法】

- 「研究計画」の（1）～（3）及び（4）「研究スケジュール」の「当初の計画」を1年次の初めに作成する。

- 記入にあたっては、主指導教員及び副指導教員の指導を必ず受けること。

- 毎年度初めに、前年度の進捗状況、成果・実績等を記入するとともに研究計画の修正を記入すること。

- 「研究指導計画」については、「研究計画」の記載後、主指導教員に記載を依頼すること。

- 長期履修者については、枠を増やして記入すること。

【提出方法】

主指導教員及び副指導教員による「研究計画」の確認後、主指導教員が「研究指導計画」を記載し、主指導教員より期日までに電子データにより事務室に提出する。